CÔNG TY CỔ PHẦN BASE ENTERPRISE

Tầng 16, toà HUD, 37 Lê Văn Lương, Hà Nội · MST: 0107526719

ĐỀ XUẤT TRIỂN KHAI

& PHƯƠNG ÁN GIA HẠN BASE PLATFORM

Kính gửi: Công ty TNHH Hầm Rượu Châu Á (Celliers)

Đầu mối: Anh Hiếu – Quản trị hệ thống Base tại Celliers

Tóm tắt đề xuất - Không chuyển đổi trong mùa cao điểm: giữ ổn định Base 1.0 đến hết mùa bán hàng cuối năm, đồng thời tối ưu thiết lập và triển khai 0→1 Request, Wework, Info+. - Đánh giá kiểm thử Base 2.0: mở 2.0 song song, anh Hiếu làm PIC thử nghiệm (2–3 tháng) trước khi chuyển đổi chính thức. - Phương án đồng hành dài hạn: 3 năm và 5 năm

# 1. Bối cảnh & hiện trạng

Celliers là khách hàng đồng hành lâu năm với Base, nắm rõ thế mạnh và giới hạn của hệ thống trong vận hành bán lẻ – phân phối rượu vang. Sau buổi trao đổi về hệ thống Base 2.0 ngày 12/10/2026, Base ghi nhận các điểm cần cân nhắc khi lên phương án cho giai đoạn tiếp theo:

- Dữ liệu lớn: khối lượng dữ liệu vận hành của Celliers rất lớn – việc chuyển hệ thống phải có lộ trình, không thể “chuyển một lần”.

- Thời điểm nhạy cảm: giai đoạn cuối năm là mùa cao điểm kinh doanh, mọi thay đổi hệ thống lớn đều tiềm ẩn rủi ro gián đoạn vận hành.

- Nhu cầu mở rộng: Celliers cần tiếp tục tối ưu tính năng hiện có và mở rộng sang quản lý đề xuất – phê duyệt và công việc – dự án.

- Định hướng dài hạn: tiếp cận nền tảng Base 2.0 (Work OS) với các năng lực mới như BPM, Automation, Project.

# 2. Nguyên tắc triển khai

| Nguyên tắc | Diễn giải |
| --- | --- |
| Vận hành không gián đoạn | Giữ nguyên hệ thống đang chạy ổn định trong mùa cao điểm; mọi thay đổi diễn ra song song, không “cắt” hệ thống cũ. |
| Kiểm chứng trước – chuyển đổi sau | Base 2.0 được chạy thử dựa trên hệ thống vận hành hiện tại trên Base 1.0, do chính đội ngũ Celliers đánh giá trước khi quyết định chuyển đổi. |
| Mở rộng các nghiệp vụ mới | Khảo sát nghiệp vụ về giao việc, dự án và các quy trình thường xuyên sử dụng, thiết lập lên hệ thống 2.0 |
| Celliers làm chủ hệ thống | Sau khi hoàn thiện xây dựng hệ thống chuyển đổi lên 2.0, nhân sự Celliers chuyển đổi xử dụng lên 2.0 |

# 3. Lộ trình triển khai đề xuất

| Giai đoạn | Thời gian (dự kiến) | Hạng mục chính | Đầu ra |
| --- | --- | --- | --- |
| GĐ 1 – Ổn định & tối ưu Base 1.0 | T10/2026 – hết mùa cao điểm | - Gia hạn, duy trì Base 1.0 xuyên suốt mùa cao điểm - Mở môi trường Base 2.0 (Work OS) song song với 1.0 - Rà soát & tối ưu tính năng, thiết lập hiện có cùng anh Hiếu | Vận hành mùa cao điểm ổn định; bộ quy trình phê duyệt và quản lý công việc mới đi vào sử dụng |
| GĐ 2 – Chạy song song Base 2.0 | T11/2026 - T2/2027 | - Khảo sát, chọn và thiết lập các use case ưu tiên - Anh Hiếu làm PIC thử nghiệm, điều chỉnh; Base hỗ trợ cấu hình & AI Agents - Đào tạo đội Tiên phong (Train the Trainers) | Use case 2.0 được kiểm chứng trên dữ liệu thật; biên bản đánh giá go/no-go |
| GĐ 3 – Chuyển đổi chính thức | T3 - T4/2027 | - Chuyển vận hành lên hệ thống mới - Đào tạo diện rộng, kiểm tra năng lực & cấp chứng nhận Base Academy - Tối ưu quy trình, biểu mẫu sau vận hành (tối đa 02 tháng) - Hệ thống cũ Base mở cho Celliers phục vụ tra cứu, trích xuất dữ liệu | Toàn bộ người dùng vận hành trên Base 2.0; hệ thống 1.0 phục vụ tra cứu |

## Vai trò các bên

| Base Enterprise | Celliers |
| --- | --- |
| - Quản lý dự án (Chuyên viên tư vấn giải pháp) - Chuyên viên triển khai giải pháp – Senior level - Tối đa 01 chuyên viên hỗ trợ triển khai - Kênh hỗ trợ trực tuyến (Zalo, Freshchat) | - Anh Hiếu – PIC dự án, thử nghiệm & phê duyệt use case - Đội Tiên phong tối đa 10 người tham gia Train the Trainers - Cung cấp quy trình, biểu mẫu, dữ liệu mẫu - Xác nhận kết quả từng giai đoạn |

# 4. Báo giá gia hạn các phương án

## 4.1. Gói phần mềm áp dụng

| Gói dịch vụ | Phạm vi chính | Quy mô | Đơn giá/user/tháng | Chi phí/năm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Work OS – Premium (Base 2.0) | - Project, Task, Request, Workflow, BPM - E-Sign, Automation, Form - Meeting, Booking, Townhall, Work rules - E-Office (công văn đến/đi), Expense (chi phí, đề nghị thanh toán) | 230 user | 149.000 ₫ | 411.240.000 ₫ |

Chi phí phần mềm hàng tháng trước ưu đãi: 34.270.000 ₫ (230 user × 149.000 ₫).

## 4.2. Chi Phí tái cấu trúc và triển khai chuyển sâu

## Phù hợp với lộ trình chuyển đổi lên Base 2.0 ở mục 3. Ngoài phí phần mềm, phương án bao gồm gói dịch vụ tái cấu trúc và triển khai chuyên sâu (trả một lần):

| Nhóm dịch vụ | Nội dung |
| --- | --- |
| Tái cấu trúc - Chuyển đổi nghiệp vụ Order Management | 1. Mở nền tảng 2.0 chạy song song với Workflow hiện tại, không làm gián đoạn các đơn đang chạy. 2. Đội ngũ Base nghiên cứu nghiệp vụ, đề xuất giải pháp và dựng luồng đơn hàng trên 2.0. 3. Celliers đưa các tình huống thực tế của từng bộ phận vào để kiểm thử và nghiệm thu. 4. Bàn giao công nghệ để anh Hiếu tự cấu hình, phân quyền và chỉnh luồng khi nghiệp vụ thay đổi. 5. Chuyển vận hành Sale Order: HAN chạy trước mùa Tết, 6 cơ sở còn lại chuyển sau Tết, sau đó tắt luồng 00.X/Order cũ. |
| Triển khai chuyên sâu - Mở rộng triển khai nghiệp vụ mới | 1. Quản lý công việc và dự án: việc của từng phòng ban, dự án, sự kiện, có người phụ trách, hạn và tiến độ. 2. Số hoá các quy trình dùng nhiều: Thanh toán, Hợp đồng, Mua hàng… Ưu tiên các quy trình đang có nhiều phiếu nhất. 3. Báo cáo cơ bản: số lượng phiếu, thời gian xử lý, việc quá hạn theo từng quy trình và phòng ban |
| Kinh phí dịch vụ | 97.200.000 ₫ (đã bao gồm VAT 8%) |

| Hạng mục | B1 – Đối tác đồng hành 3 năm | B2 – Đối tác chiến lược 5 năm |
| --- | --- | --- |
| Phí phần mềm trước ưu đãi |  |  |
| Dịch vụ tái cấu trúc & triển khai |  |  |
| Tổng trước ưu đãi |  |  |
| (A) Chiết khấu phần mềm |  |  |
| (B) Tặng thêm tháng sử dụng |  |  |
| Tổng giá trị ưu đãi (A + B) |  |  |
| Thời hạn hợp đồng (đã gồm tháng tặng) |  |  |
| Chi phí phần mềm/tháng sau ưu đãi | 27.596.368 ₫ | 26.110.476 ₫ |
| TỔNG KINH PHÍ ĐẦU TƯ | 1.145.862.000 ₫ | 1.742.160.000 ₫ |

# 5. Điều khoản thanh toán nhận ưu đãi

- Thời hạn ưu đãi: áp dụng khi hai bên ký hợp đồng và hoàn tất thanh toán trước ngày 31/10/2026.

- Thanh toán: 100% giá trị hợp đồng.

- Thuế: sản phẩm phần mềm không chịu thuế GTGT; dịch vụ hỗ trợ triển khai đã bao gồm thuế GTGT 8%.

- Bảo mật: báo giá chỉ áp dụng riêng cho Công ty TNHH Hầm Rượu Châu Á, không chia sẻ hoặc sử dụng cho bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào.